## Instrucciones
Plantilla de métricas Scrum
Datos del equipo
Equipo | Equipo 3
Product Owner | Nombre
Scrum Master | Nombre
Scrum Team | Nombre
Fecha del Día 1 (inicio del Sprint 1) | 2026-10-07
Cómo llenarla (3 días = 3 sprints de 1 día)
1. Sprint Planning (Día 1): el Product Owner llena la hoja Backlog: ID, Tarea, Puntos y fecha/hora de solicitud.
2. En 'Sprint' pon 1, 2 o 3 según el sprint en que se hará la tarea.
3. Al empezar una tarea: pon Estado 'En proceso' y su fecha/hora de inicio.
4. Al terminarla: Estado 'Terminada' y fecha/hora de fin. Formato: 07/10/2026 15:30
5. Daily Scrum: el Scrum Master revisa que el Backlog esté actualizado.
6. Sprint Review / Retrospective: miren las hojas Métricas y Burndown y anoten mejoras.
Qué mide cada métrica
Velocidad del equipo | Puntos de las tareas terminadas en cada sprint.
Cumplimiento del sprint | Tareas terminadas ÷ tareas planeadas del sprint.
Burndown chart | Puntos pendientes día a día vs. la línea ideal.
Lead time | Horas desde que se solicita la tarea hasta que se entrega.
Cycle time | Horas desde que se empieza la tarea hasta que se termina.

## Backlog
Product Backlog / Sprint Backlog
EJEMPLO | Crear pantalla de login | 3 | 1 | Terminada | Nombre | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 15:00 | 7 | 5
ID | Tarea | Puntos | Sprint (1-3) | Estado | Responsable | Solicitud (fecha y hora) | Inicio (fecha y hora) | Fin (fecha y hora) | Lead time (h) | Cycle time (h)

## Métricas
Métricas por sprint
Sprint | Tareas planeadas | Tareas terminadas | Cumplimiento del sprint | Puntos planeados | Velocidad (puntos terminados) | Lead time promedio (h) | Cycle time promedio (h)
1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Velocidad promedio por sprint (puntos) |  |  |  |  | 0
Nota: el lead time y el cycle time solo se promedian con tareas en estado 'Terminada'.

## Burndown
Burndown chart (puntos pendientes por día)
Total de puntos del backlog: |  | 0
Día | Fin del día | Puntos terminados (acum.) | Pendiente real | Pendiente ideal
0 | 2026-10-07 | 0 | 0 | 0
1 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0
2 | 2026-10-09 | 0 | 0 | 0
3 | 2026-10-10 | 0 | 0 | 0
Día 0 = inicio del proyecto. 'Fin del día 1' cuenta lo terminado antes de que acabe el día 1.
Formulas:
Fin del día = Instrucciones!$B10+[Día]